## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad (Priorizacion Moscow) | Comentarios
17 | Como dueño de la librería, necesito un sistema que no permita eliminar editoriales o autores que tengan libros asignados para proteger la información de los libros. | Restricción de editoriales y autores | planificado | 2 días | 3 | Debería incluir | - Diseño de la restricción - Actualización del backend - Integración con la interfaz de usuario - Pruebas de unidad - Pruebas de integración - Pruebas de aceptación - Documentación
16 | Como dueño de la librería, necesito un sistema que no permita eliminar productos si ya están registrados en bodega para resguardarlos. | Restricción de productos(libros) | planificado | 2 días | 3 | Debería incluir | - Diseño de la restricción - Actualización del backend - Integración con la interfaz de usuario - Pruebas de unidad - Pruebas de integración - Pruebas de aceptación - Documentación
14 | Como jefe de Bodega, necesito ser el único usuario que pueda acceder a los informes del sistema para proteger la información confidencial. | Control de acceso a informes | planificado | 3 días | 2 | Debería incluir | - Implementación de restricciones de acceso - Integración con el sistema de login existente - Implementación de la funcionalidad de generación de informes - Pruebas de unidad - Pruebas de integración - Pruebas de aceptación - Documentación - Despliegue
13 | Como jefe de Bodega, necesito generar un informe de los movimientos de la bodega para identificar las entradas y salidas de productos.(secundario) | Informe de movimientos de bodega | Descartada |  | n/a | No se van a hacer
1 | Como jefe de Bodega, necesito crear productos en el inventario para visualizarlos en cada bodega y distinguirlos entre sí. | Creación de productos | Planificado | 4 días | 2 | Debería incluir | - Diseño de la interfaz de usuario - Desarrollo de la funcionalidad de creación de productos - Desarrollo de la visualización en el inventario -Desarrollo de la asignación a bodegas -Valiacion de datos - Pruebas de unidad - Pruebas de integración - Documentación
2 | Como jefe de Bodega, necesito gestionar las bodegas existentes para identificarlas de manera única.(Secundaria) | Gestión de bodegas | Descartado |  | n/a | No se van a hacer
5 | Como jefe de bodega, necesito crear bodegas en el sistema, restringiendo esta función sólo para mí, para que el bodeguero pueda gestionarlos. | Creación de bodegas | Planificado | 4 días | 4 | Debería incluir | -Analisis de requisitos -Diseño del formato del documento -Desarrollo del sistema de control de movimientos -Integración con el sistema de bodega -Pruebas de unidad -Pruebas e aceptacion -Documentación
9 | Como dueño de la librería, necesito que exista un registro de editoriales antes de crear los productos para identificar la procedencia de los libros o revistas.(Secundaria) | Registro de editoriales | Descartado |  | n/a | No se van a hacer
10 | Como dueño de la librería, necesito que los autores en los productos puedan ser ingresados desde un mantenedor específico o agregados manualmente para brindar flexibilidad y facilidad de uso.(Secundaria) | Ingreso de autores | Descartado |  | n/a | No se van a hacer
12 | Como jefe de bodega, necesito generar un informe para ver los productos existentes de cada bodega. | Informe de productos existentes | Planificado | 5 días | 3 | Debería incluir | - Diseño del informe - Desarrollo del backend - Integración con el sistema existente - Actualización de la interfaz de usuario - Pruebas de unidad - Pruebas de integración - Pruebas de aceptación - Documentación
8 | Como dueño de la librería, necesito que el sistema solicite un usuario y contraseña para ingresar, y que determine automáticamente el perfil del usuario de acuerdo con la base de datos, para evitar confusiones de roles al iniciar sesión. | Login de usuarios | En Proceso | 2 Semanas | 1 | Debe tener | - Investigación y aprendizaje de nuevas herramientas - Diseño de la interfaz de inicio de sesión - Desarrollo del backend - Creación base de datos - Migración base de datos - Conexión a la base de datos - Implementación del hashing de contraseñas - Determinación del perfil del usuario - Pruebas de unidad - Pruebas de integración - Pruebas de aceptación - Documentación - Despliegue
7 | Como jefe de bodega, quiero que el sistema me impida acceder al perfil de "bodeguero" para evitar confusiones y mantener la seguridad del sistema.(Secundaria) | Control de acceso a perfiles | Descartada |  | n/a | No se van a hacer
3 | Como Bodeguero, necesito poder agregar o quitar productos de la bodega para mantener actualizado el inventario del sistema | Agregar y quitar productos | Planificado | 4 días | 2 | Debería incluir | -Analisis de requisitos -Diseño de la interfaz de usuario -Desarrollo de la funcionalidad de agregar productos -Desarrollo de la funcionalidad de quitar productos -Pruebas de unidad -Pruebas e aceptacion -Documentación
18 | Como dueño de la libreria necesito que se genere un documento de movimientos cada vez que el bodeguero realice un ingreso o egreso de productos de la bodega, para mantener un registro. | Log de movimientos | Planificado | 2 días | 4 | Debería incluir | -Analisis de requisitos -Diseño del formato del documento -Desarrollo del sistema de control de movimientos -Integración con el sistema de bodega -Pruebas de unidad -Pruebas de aceptacion -Documentación
4 | Como Bodeguero, necesito previsualizar el documento de movimientos de los productos de bodega para tener un registro y control de los movimientos.(Secundaria) | Previsualización de movimientos en bodega | Descartada |  | n/a | No se van a hacer
6 | Como Bodeguero, necesito ser el único responsable de realizar movimientos de productos de una bodega a otra para garantizar la seguridad y el flujo correcto de los productos. | Restriccion de movimientos entre bodegas | Planificado | 2 días | 4 | Podría incluir | -Implementación de la logica de restricción -Diseño de sistema de control de movimientos -Desarrollo del sistema de control de movimientos -Capacitación del personal -Pruebas de unidad -Pruebas e aceptacion -Documentación
11 | Como dueño de la librería, necesito que cada movimiento de bodega se identifique de manera única, incluyendo el usuario que lo realizó, para garantizar un control preciso y transparente del inventario y las operaciones logísticas. | ID unico de movimientos (IDUM) | Planificado | 2 días | 3 | Podría incluir | -Modificación de la estructura de datos -Implementacion de la generación de ID único -Implementación de resgitro de usuario -Actualización de la interfaz de usuario -Pruebas de unidad -Pruebas de integración -Pruebas de aceptación -Documentación -Despliegue
15 | Como dueño de la librería, necesito que no se puedan eliminar bodegas del sistema si las mismas continen productos en ella para evitar perder la información de los productos | Restricción de elimación de bodegas | Planificado | 2 días | 4 | Podría incluir | -Implementación de la lógica de restricción -Diseño de la solución -Pruebas de unidad -Pruebas de integración -Pruebas de aceptación -Documentación -Despliegue
19 | Como dueño de la librería, necesito un sistema de inventario para mantener el control de los productos de mis bodegas | Creación de inventario | En Proceso | 11 días | 1 | Debe tener | - Investigación de la arquitectura del sistema - Diseño de la estructura de datos - Desarrollo del backend para la gestión de inventario - Implementación de la funcionalidad de visualización de inventario - Diseño de la interfaz de usuario para la gestión de inventario - Implementación de la funcionalidad de búsqueda y filtrado - Pruebas de unidad - Pruebas de integración - Pruebas de aceptación - Documentación - Despliegue

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.